## Hoja1
Tiempo estimado para el desarrollo control inventario personalizado
Levantamiento de información | Primera semana 20/03/2024 - 27/03/2024 | Segunda semana 28/03/2024 - 04/04/2024 | Tercera semana 05/04/2024 - 12/04/2024 | Cuarta semana 15/04/2024 - 22/04/2024 | Cuarta semana 15/04/2024 - 22/04/2024 | Quinta semana 23/04/2024 - 30/04/2024
Se levanta información sobre el aplicativo, se entrega mockups, requerimientos y acta sobre el aplicativo, quedan dibidamente firmadas y ademas la oficina juridica hace el procedimiento de control de cambios. | Se realizara la parte frondend del aplicativo: 1. Vistas 2. Formulas 3. Ventanas modales 4. Dashboard | Se realizara la parte backend del aplicativo en rol administrador y funcionarios (conexión ELDA) 1. Creacion base de datos 2. Ingreso en Login 3. Administrar roles del aplicativo | Se realizara la parte backend del aplicativo en rol administrador: 1. Agregar un bien 2. Editar un bien 3. Eliminar un bien 4. Consultar un biene 5. Reportes de las diferentes tablas | Se realizara la parte de backend del aplicativo en rol funcionario: 1. Aprobar un bien 2. Agregar observación 3. Finalizar reporte 4. Adjuntar imágenes | Se realizara la parte de de backend del aplicativo en rol funcionario: 1. Aprobar un bien 2. Agregar observación 3. Finalizar reporte 4. Adjuntar imágenes 5. Diagramas de pastel en el home administrador | Se realizaran pruebas del aplicativo
Observaciones: 1. Se tiene que conectar el aplicativo a el directorio activo ELDA. 2. Se necesita tener la ruta del file server, hacer la conexión con el file server y ademas guardar la ruta de las imágenes en bases de datos.